## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангелская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "АСК"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельска область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Архангельск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии: 2,6; показатель степени загрузки трансформаторной подстанции: 0,6; показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 35 кВ: 0,15; показатель замены выключателей; на уровне напряжения 35 кВ: 10
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 4 (МВА)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 2,4 (МВА) от 19.12.2019
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22,04 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 18,36 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | н.д. |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Трансформатор силовой масляный | ТМ-4000/35 | ТМ-4000/35 | Т-1 | Т-1 | 1972 | - | 1972 | 35 | 35 | 4 | 4 | н.д. | н.д. |  | - | -
2 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Трансформатор силовой масляный | ТМ-4000/35 | ТМ-4000/35 | Т-2 | Т-2 | 1972 | - | 1972 | 35 | 35 | 4 | 4 | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.2 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.3 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.4 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.7 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.9 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.12 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.13 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.16 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.17 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
3 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Ячейка с МВ 6кВ | К 6кВ | КРУ-РЭС 6кВ | ф.18 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
7 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.2 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
8 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.3 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
9 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.4 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
10 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.7 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
11 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.9 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
12 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.12 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
13 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.13 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
14 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.16 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
15 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.17 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
16 | ПС-24 35/6 | ПС-24 35/6 | Выклюдчатель маслянный | ВМГ-133 | BB/TEL-10 | ф.18 | (*) | 1972 | 2021 | 1972 | 6 | 6 | - | - | н.д. | н.д. |  | - | -
(*) | Определяется проектом

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замещение (обновление) аварийной электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | н.д.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Блочное ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-24 35/6 кВ из сэндвич-панелей Шинный токопровод 6кВ - 1 комплект; Камера КРУ-РЭС - 10 шт.;
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 22,04 млн. руб. с НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Замена устаревшего оборудования, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, снижение уровня аварийности.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Таблица расчета экономической эффективности ИП
|  | Основные сведения о проекте |  | Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
|  | Вид капитальных вложений |  | новое строительство и расширение: профильные объекты
Источник финансирования
амортизация
прибыль отчетного года
1 |  | Год расчета инвестиционной программы | 2020
|  | Годы начала и окончания строительства |  | 2022 | - | 2023
Вводимая мощность
Ед. изм.
|  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС |  | 0
|  | Стоимость оборудования в сметной стоимости проекта в тек. ценах |  | 15000000
|  | СМР в сметной стоимости проекта в тек. ценах |  | 2325000
|  | Масштаб проекта |  | (М) мелкий
Ставка налога на имущество, %
|  | Нормативный срок эксплуатации оборудования, лет |  | 40
|  | Остаток сметной стоимости в тек. ценах, без НДС |  | 18362500
|  | План на расчетный год в тек. ценах, без НДС |  | 17962500
|  | План I кв. |  | 68750
|  | План II кв. |  | 5018750
|  | План III кв. |  | 7875000
|  | План IV кв. |  | 5000000
|  | Ввод основных фондов без НДС |  | 18362500 | по окончании этапа реконструкции
|  | НДС к уплате в бюджет |  | 3592500
|  | НДС к возврату от ввода ОС |  | 3672500
|  | Ожидаемый период (кв., год) возврата НДС |  | 2 кв. 2023
1 |  | год |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 |  | Инфляция, % |  | 11.7 | 8.5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Номер строки | Номер шага |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 |  | Длительность шага, годы или доли года |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
1 |  | Инфляция, % |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
1 |  | Индекс инфляции |  | 1.055 | 1.113 | 1.1742 | 1.2388 | 1.307 | 1.3788 | 1.4547 | 1.5347 | 1.6191 | 1.7081 | 1.8021 | 1.9012 | 2.0058 | 2.1161 | 2.2325 | 2.3553 | 2.4848 | 2.6215 | 2.7656 | 2.9178 | 3.0782 | 3.2475 | 3.4262 | 3.6146 | 3.8134 | 4.0231 | 4.2444 | 4.4778 | 4.7241
Показатели
| 1 | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| 2 | Первоначальная (восстановительная) стоимость основных производственных фондов на начало года |  |  | 0 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500
1 | 3 | Первоначальная (восстановительная) стоимость основных производственных фондов на конец года |  | 0 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500 | 18362500
| 4 | сумма, добавляемая к величине первоначальной (восстановительной) стоимости ОПФ (при ежегодном вводе ОПФ) |  | 17962500 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | сумма, вычитаемая (списываемая) из первоначальной (восстановительной) стоимости ОПФ (при ежегодном вводе ОПФ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | Остаточная (балансовая) стоимость основных производственных фондов на начало года |  |  | 0 | 18362500 | 17903437.5 | 17444375 | 16985312.5 | 16526250 | 16067187.5 | 15608125 | 15149062.5 | 14690000 | 14230937.5 | 13771875 | 13312812.5 | 12853750 | 12394687.5 | 11935625 | 11476562.5 | 11017500 | 10558437.5 | 10099375 | 9640312.5 | 9181250 | 8722187.5 | 8263125 | 7804062.5 | 7345000 | 6885937.5 | 6426875
| 7 | Остаточная (балансовая) стоимость основных производственных фондов на конец года |  | 0 | 18362500 | 17903437.5 | 17444375 | 16985312.5 | 16526250 | 16067187.5 | 15608125 | 15149062.5 | 14690000 | 14230937.5 | 13771875 | 13312812.5 | 12853750 | 12394687.5 | 11935625 | 11476562.5 | 11017500 | 10558437.5 | 10099375 | 9640312.5 | 9181250 | 8722187.5 | 8263125 | 7804062.5 | 7345000 | 6885937.5 | 6426875 | 5967812.5
1 | 8 | Амортизационные отчисления |  |  | 0 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5 | 459062.5
1 | 9 | сумма, добавляемая к ежегодной сумме амортизации вследствие ввода оборудования (при ежегодном вводе ОПФ) |  | 11.7 0 2022: 449062.5; 8.5 1 2023: 10000; 7 2 2024: 0; 6 3 2025: 0; 4 4 2026: 0; 3 5 2027: 0; 3 6 2028: 0; 3 7 2029: 0; 3 8 2030: 0; 3 9 2031: 0; 3 10 2032: 0
1 | 10 | сумма, исключаемая из ежегодной суммы амортизации вследствие списания оборудования (при ежегодном вводе ОПФ) |  | 8.5 1 2023: 0; 7 2 2024: 0; 6 3 2025: 0; 4 4 2026: 0; 3 5 2027: 0; 3 6 2028: 0; 3 7 2029: 0; 3 8 2030: 0; 3 9 2031: 0; 3 10 2032: 0
| 11 | Денежные притоки
| 12 | От снижения недоотпуска электроэнергии в сеть |  |  | 3341520 | 1909440 | 1909440 | 1909440 | 1909440 | 1909440 | 1909440 | 1909440 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360 | 4455360
| 13 | Экономия затрат в связи с минимизацией аварийных ситуаций |  | 0 | 82500 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000
1 | 14 | ИТОГО ПРИТОК |  | 0 | 3424020 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360
| 15 | Денежные оттоки
| 16 | Ремонт объекта |  | 3 13 2035: 82895; 3 25 2047: 97339
17
18
1 | 20
1 | 21 | ИТОГО ОТТОК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97339 | 0 | 0 | 0
| 22 | ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  | 0 | 3424020 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4482465 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4468021 | 4565360 | 4565360 | 4565360
| 23 | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| 24 | Денежные притоки
| 25 | Выручка от реализации выбываемого имущества
1 | 26 | ИТОГО ПРИТОК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Денежные оттоки
| 28 | Капитальные вложения |  | 11.7 0 2022: 17962500; 8.5 1 2023: 400000
1 | 29 | ИТОГО ОТТОК |  | 17962500 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  | -17962500 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| 32 | Денежные притоки
| 33 | Кредиты и займы |  | 11.7 0 2022: 584500
| 34 | Целевое финансирование
1 | 35 | ИТОГО ПРИТОК |  | 584500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Денежные оттоки
| 37 | Возврат кредитов и займов |  | 11.7 0 2022: 159519.7917; 8.5 1 2023: 456640.625
1 | 38 | ИТОГО ОТТОК |  | 159519.7917 | 456640.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  | 424980.2083 | -456640.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА |  | -17537519.7917 | 2567379.375 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 2019440 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4482465 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4565360 | 4468021 | 4565360 | 4565360 | 4565360
| 41 | Инфлированный денежный поток доходов |  | 616647.5 | 3811019.8605 | 2371310.0023 | 2501732.0525 | 2639327.3153 | 2784490.3177 | 2937637.2852 | 3099207.3358 | 3269663.7393 | 7798294.3844 | 8227200.5755 | 8679696.6072 | 9157079.9206 | 9660719.3162 | 10192058.8786 | 10752622.1169 | 11344016.3334 | 11967937.2317 | 12626173.7794 | 13320613.3373 | 14053247.0709 | 14826175.6598 | 15641615.321 | 16501904.1637 | 17409508.8927 | 18367031.8818 | 19377218.6353 | 20442965.6602 | 21567328.7716
| 42 | Инфлированный денежный поток расходов |  | 19118730.8802 | 953462.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175413.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391607.3467 | 0 | 0 | 0
| 43 | Инфлированный денежный поток проекта |  | -18502083.3802 | 2857557.4289 | 2371310.0023 | 2501732.0525 | 2639327.3153 | 2784490.3177 | 2937637.2852 | 3099207.3358 | 3269663.7393 | 7798294.3844 | 8227200.5755 | 8679696.6072 | 9157079.9206 | 9485305.9145 | 10192058.8786 | 10752622.1169 | 11344016.3334 | 11967937.2317 | 12626173.7794 | 13320613.3373 | 14053247.0709 | 14826175.6598 | 15641615.321 | 16501904.1637 | 17409508.8927 | 17975424.5351 | 19377218.6353 | 20442965.6602 | 21567328.7716
1 | 44 | Накопленный инфлированный денежный поток |  | -18502083.3802 | -15644525.9513 | -13273215.949 | -10771483.8966 | -8132156.5812 | -5347666.2635 | -2410028.9784 | 689178.3575 | 3958842.0968 | 11757136.4812 | 19984337.0567 | 28664033.6639 | 37821113.5845 | 47306419.499 | 57498478.3776 | 68251100.4945 | 79595116.8278 | 91563054.0595 | 104189227.839 | 117509841.1763 | 131563088.2471 | 146389263.9069 | 162030879.2279 | 178532783.3916 | 195942292.2843 | 213917716.8194 | 233294935.4547 | 253737901.115 | 275305229.8865
| 45 | Коэффициент дисконтирования (норма дисконта 15%) |  | 1 | 0.90498 | 0.81898 | 0.74116 | 0.67073 | 0.607 | 0.54932 | 0.49712 | 0.44989 | 0.40714 | 0.36845 | 0.33344 | 0.30175 | 0.27308 | 0.24713 | 0.22365 | 0.2024 | 0.18316 | 0.16576 | 0.15001 | 0.13575 | 0.12285 | 0.11118 | 0.10062 | 0.091055 | 0.082403 | 0.074573 | 0.067487 | 0.061074
| 46 | Дисконтированный инфлированный денежный поток проекта |  | -18502083.3802 | 2586024.8225 | 1942065.0702 | 1854188.8227 | 1770288.8759 | 1690185.3069 | 1613706.3337 | 1540687.9476 | 1470973.5608 | 3174966.3263 | 3031302.6916 | 2894139.6739 | 2763183.1275 | 2590250.2708 | 2518778.8133 | 2404806.9213 | 2295992.1285 | 2192101.082 | 2092910.9878 | 1998209.1331 | 1907792.4302 | 1821466.9809 | 1739047.6605 | 1660357.7211 | 1585228.4125 | 1481228.9979 | 1445014.5196 | 1379629.2472 | 1317202.5844
1 | 47 | Накопленный дисконтированный инфлированный денежный поток |  | -18502083.3802 | -15916058.5577 | -13973993.4875 | -12119804.6648 | -10349515.7889 | -8659330.482 | -7045624.1483 | -5504936.2007 | -4033962.6399 | -858996.3136 | 2172306.378 | 5066446.0519 | 7829629.1794 | 10419879.4503 | 12938658.2636 | 15343465.1849 | 17639457.3134 | 19831558.3954 | 21924469.3831 | 23922678.5162 | 25830470.9465 | 27651937.9274 | 29390985.5879 | 31051343.309 | 32636571.7215 | 34117800.7194 | 35562815.239 | 36942444.4862 | 38259647.0707
| 48 | Дисконтированный инфлированный денежный поток доходов |  | 616647.5 | 3448886.7516 | 1942065.0702 | 1854188.8227 | 1770288.8759 | 1690185.3069 | 1613706.3337 | 1540687.9476 | 1470973.5608 | 3174966.3263 | 3031302.6916 | 2894139.6739 | 2763183.1275 | 2638152.2168 | 2518778.8133 | 2404806.9213 | 2295992.1285 | 2192101.082 | 2092910.9878 | 1998209.1331 | 1907792.4302 | 1821466.9809 | 1739047.6605 | 1660357.7211 | 1585228.4125 | 1513498.6201 | 1445014.5196 | 1379629.2472 | 1317202.5844
| 49 | Дисконтированный инфлированный денежный поток расходов |  | 19118730.8802 | 862861.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47901.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32269.6221 | 0 | 0 | 0
1 | 46 |  |  | 11.7 0 2022: 1000; 8.5 1 2023: 1000; 7 2 2024: 1000; 6 3 2025: 1000; 4 4 2026: 1000; 3 5 2027: 1000; 3 6 2028: 1000; 3 7 2029: 8; 3 8 2030: 9; 3 9 2031: 10; 3 10 2032: 11
1 | 47 |  |  | 11.7 0 2022: 1000; 8.5 1 2023: 1000; 7 2 2024: 1000; 6 3 2025: 1000; 4 4 2026: 1000; 3 5 2027: 1000; 3 6 2028: 1000; 3 7 2029: 1000; 3 8 2030: 1000; 3 9 2031: 1000; 3 10 2032: 11
| 50 | Показатели экономической эффективности
1 | 51 | ЧДД |  | 11.7 0 2022: 38259647.0707
| 52 | Внутренняя норма доходности |  | 11.7 0 2022: 12.7%
| 53 | Индекс доходности (ИД) | bar: 11.7 0 2022
| 54 | Отношение доходы / затраты |  | 11.7 0 2022: 1.1087
1 | 55 | Срок окупаемости |  | 11.7 0 2022: 8
1 | 56 | Дисконтированный срок окупаемости |  | 11.7 0 2022: 11
| 57 | Коэффициент дисконтирования |  | 11.7 0 2022: 10.5%
1 |  | данные, необходимые для расчета
1 |  | амортизация
1 |  | распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет
1 |  | прибыль отчетного года
1 |  | прочие собственные источники
1 |  | использование банковских кредитов
1 |  | облигационные займы
1 |  | корпоративные займы
1 |  | средства от продажи акций
1 |  | целевые инвестиционные средства ОАО РАО "ЕЭС России"
1 |  | средства федерального бюджета
1 |  | средства местных и региональных бюджетов
1 |  | долевое участие в строительстве за счет прочих источников
1 |  | прочие источники внешнего финансирования
1 |  | Электрические сети ЕНЭС
1 |  | Электрические сети не относящиеся к ЕНЭС
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: профильные объекты
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: профильные объекты сети среднего напряжения (для эл.сетей не относящихся к ЕНЭС)
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: профильные объекты сети низкого напряжения (для эл.сетей не относящихся к ЕНЭС)
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: профильные объекты АИИС КУЭ
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: прочие объекты электроэнергетики
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: оборудование, не входящее в сметы строек
1 |  | техническое перевооружение и реконструкция: ПИР для строительства будущих лет
1 |  | новое строительство и расширение: профильные объекты
1 |  | новое строительство и расширение: прочие объекты электроэнергетики
1 |  | новое строительство и расширение: оборудование, не входящее в сметы строек
1 |  | новое строительство и расширение: ПИР для строительства будущих лет
1 |  | Капитальные вложения в строительство объектов непроизводственной сферы
1 |  | Инвестиции в нематериальные активы
1 |  | Прочие финансовые вложения
1 |  | 2004
1 |  | 2005
1 |  | 2006
1 |  | 2007
1 |  | 2008
1 |  | 2009
1 |  | 2010
ежегодно
по окончании этапа реконструкции
Note on C49: источник информации: Минэкономразвития. Предварительный прогноз показателей инфляции. (данные из рассылки РАО)

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-12-15 | 2021-12-20
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-03-20 | 2022-03-20
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2022-03-31 | 2022-03-31
1.11. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2022-05-31 | 2022-05-31
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-06-01 | 2022-06-05
2.2. | Закупка основного оборудования | 2022-04-10 | 2022-08-30
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-06-05 | 2022-06-20
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022-06-05 | 2022-08-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 05.06.20212 | 2022-10-30
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-10-31 | 2022-10-31
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2022-11-01 | 2023-03-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-03-10 | 2023-03-13
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-03-15 | 2023-03-15
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-03-15 | 2023-03-25
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-03-31 | 2023-03-31
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2019 года | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 22.035 |  | 22.035 | 22.035 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.555 | I-IV |  |  | 0.48 | I-II |  |  | 22.035
1.1 | федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 21.4505 |  | 21.4505 | 21.4505 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.9705 | I-IV |  |  | 0.48 | I-II |  |  | 21.4505
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0.5845 |  | 0.5845 | 0.5845 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5845 | I-IV |  |  | 0 |  |  |  | 0.5845
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 18.3625 |  | 18.3625 | 18.3625 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.9625 | I-IV |  |  | 0.4 | I |  |  | 18.3625
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.1375 |  | 0.1375 | 0.1375 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1375 | I |  |  | 0 |  |  |  | 0.1375
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.325 |  | 2.325 | 2.325 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.325 | II-IV |  |  | 0 |  |  |  | 2.325
2.3 | оборудование | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | II-III |  |  | 0 |  |  |  | 15
2.4 | прочие затраты | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | I-IV |  |  | 0.4 | I |  |  | 0.9
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | шт./комплекты | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | I |  |  | 10
3.8 | га. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.9 | т.у. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.10 | протяженность, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.7 | шт./комплекты | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | I |  |  | 10
4.8 | га. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.9 | т.у. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.10 | протяженность, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 18.3625 |  | 18.3625 | 18.3625 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.3625 | I |  |  | 18.3625
5.2 | МВт | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.3 | МВ×А | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.4 | Мвар | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.5 | км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.6 | шт./комплекты | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10 | I |  |  | 10
5.7 | га. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.8 | т.у. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.9 | протяженность, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.6 | га. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.7 | т.у. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.8 | протяженность, км | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, г. Архангельск
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | др.ед.: ввод - 10
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 22,04 млн. руб. с НДС
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ООО "Архангельская сетевая компания"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты | н/д
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н/д
в том числе
- строительный персонал | н/д
- монтажный персонал | н/д
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)